**КГБПОУ «Тальменский технологический техникум» Тальменского района**

**Игровест: сетевая фабрика настольных игр с дополненной реальностью.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки** | **Отметка о выполнении** |
| **1** | **Участие не менее 10 человек от техникума в ХАКАТОНЕ ИГРОПРАКТИКА**  | **педагогическая команда (10 чел.)** | **февраль 2022** | выполнено |
| **2** | **Обучение в дистанционной Школе игропрактика**  | **педагогическая команда (10 чел.)** | **январь-июнь 2022 г** | выполнено |
| **3** | **Информирование педагогов, учащихся, родителей о проекте ПФКИ-21-1-002547 «Игровест: сетевая фабрика настольных игр с дополненной реальностью» и партнерстве техникума в этом проекте на родительских собраниях и классных часах, на сайте техникума. Методическая неделя 11.01-14.01.2022 г.** | **Методист, зам.директора ОО****наставник** | **январь 2022** | выполнено |
| **4** | **Размещение на сайте техникума и в местных СМИ информацию о проекте (не менее 3-х статей за срок реализации проекта – с 10 января 2022 г по 31 декабря 2022 г.)** | **Пальмина Т.В** **Коленко О.А** **наставник** | **Март****Май****Июль****Октябрь****Декабрь**  | выполнено |
| **5** | **Игротека Игровеста – в течение всего проекта (не менее 2 раз в месяц. Не менее 20 игротек за срок реализации проекта) – участие не менее 100 человек.** | **педагогическая команда по отдельному графику** | **январь-декабрь** **2022 г** | Реализуется согласно графика |
| **6** | **«Агитпоезд игропрактика «Летучий голландец»: проведение семинаров-практикумов, игротеки, показ спектакля «Принцесс воспитывает королева» (К. Антошкин, С. Юдакова) – участие не менее 100 человек**  | **педагогическая команда****участие не менее 100 человек** | **в течение проекта по отдельному графику****третья неделя апреля 2022 г.** | выполнено |
| **7** | **Участие ФЕСТИВАЛЕ ИГРОПРАКТИКА**  | **педагогическая команда (10 чел.)** | **июнь 2022 г.** | выполнено |
| **8** | **Разработка настольной игры** | **педагогическая команда (10 чел.)** | **Февраль-июнь 2022** | выполнено |
| **9** | **Презентация собственной настольной игры с дополненной реальностью на основе технологических матриц**  | **наставник** | **июнь 2022** | выполнено |
| **10** | **Предоставить для создания и размещения в сети Интернет информационные материалы «цифровой двойник Игрового коворкинга» техникума (по отдельному чек-листу)** | **наставник Коленко О.А**  | **июнь 2022** | выполнено |
| **11** | **Продолжить работу Лабораторий ИТ-тимуровцев в течение года после окончания проекта путем использования разработок ИТ-тимуровцев в учебно-воспитательном процессе и информирование сообщества через техникумовский сайт не менее 3-х статей в 2023 году.** | **наставник Коленко О.А** | **2023 год** | Реализуется согласно графика |